## 1
PROSEDUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN SENI PERTUNJUKAN
[5 empty] | No. Dokumen |  |  | FEB-UEK-P-01 | No. Revisi |  |  | 00
[5 empty] | Tanggal Berlaku |  |  | 2021-03-01 | Halaman |  |  | 1 dari 4
PROSEDUR
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN SENI PERTUNJUKAN
|  |  |  | Dibuat Oleh |  |  | :
CHAERANI NISA, S.E., M.SM
Kepala Unit Ekonomi Kreatif
|  |  |  | Diperiksa Oleh |  |  | :
Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M
Ketua Satuan Jaminan Mutu
|  |  |  | Disahkan Oleh |  |  | :
Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E. M.M
Dekan FEB Universitas Pancasila
PENERIMA DISTRIBUSI
| 1. | Dekan FEB - UP |  |  |  | 8 | Kasubbag Akademik Reg. Khusus |  |  | 15 | Kasubbag Keuangan
| 2. | Satuan Jaminan Mutu |  |  |  | 9 | Kasubbag Perencanaan Pel. |  |  | 16 | Unit Penelitian
| 3. | Prodi D3 Perpajakan |  |  |  | 10 | Pendidikan |  |  | 17 | Pusat Kajian
| 4. | Prodi D3 Akutansi |  |  |  | 11 | Kasubbag Adm. Pendidikan |  |  | 18 | Unit Humas, Ventura, KK
| 5 | Prodi S1 Akutansi |  |  |  | 12 | Kasubbag Tata Usaha |  |  | 19 | Unit Perpustakaan
| 6 | Prodi S1 Manajemen |  |  |  | 13 | Kasubbag Umum |  |  | 20 | Unit Bim. Karir & Konsel
| 7 | Kemahasiswaan & Alumi |  |  |  | 14 | Kasubbag Kepegawaian |  |  | 21 | Unit Jurnal
RIWAYAT REVISI
No. Revisi |  |  | Tanggal Revisi |  |  | Keterangan Revisi | [5 empty] | Pengusul Revisi

## 2
PROSEDUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN SENI PERTUNJUKAN
|  |  |  | No. Dokumen | FEB-KTU-P-01 | No. Revisi | 00
|  |  |  | Tanggal Berlaku | 2021-03-01 | Halaman | 2 dari 4
1. | Tujuan
Menjelaskan langkah-langkah perencanaan dan pengelolaan kegiatan seni pertunjukan yang dikelola oleh Unit Ekonomi Kreatif FEB UP.
2. | Ruang Lingkup
| 2.1 | Pedoman ini mengatur perencanaan dan pengelolaan kegiatan seni pertunjukan musik, tari, drama, opera, fotografi, kriya dan lukisan.
| 2.2 | Proses penerimaan usulan kegiatan, evaluasi dan penetapan daftar rencana kegiatan seni pertunjukan di lingkungan FEB UP
| 2.3 | Proses monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan seni pertunjukan
3. | Referensi
ISO 21001 : 2018 Pasal 8.5.1.1 : Pengendalian pengiriman produk dan jasa pendidikan- Umum
SN-Dikti, Standar A-1 : Kompetensi lulusan
Borang BAN-PT, Kriteria 9 : Luaran dan capaian Tridharma
4. | Definisi
| 4.1 | Disposisi | : Catatan singkat yang berisi pendapat atau instruksi dari seorang atasan atau pejabat kepada bawahan atau anggotanya yang biasanya ditulis (tangan) secara langsung didokumen yang bersangkutan.
5. | Indikator Performa
Minimal usulan kegiatan seni pertunjukan dapat terlaksana

## 3
PROSEDUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN SENI PERTUNJUKAN
|  |  |  | No. Dokumen | FEB-KTU-P-01 | No. Revisi | 00
|  |  |  | Tanggal Berlaku | 2021-03-01 | Halaman | 3 dari 3
6. | Prosedur
| No | PIC | Proses |  | Deskripsi |  | Dok
Usulan kegiatan akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan seni pertunjukan tahunan
| 6.1 | Ka. Unit Ekonomi Kreatif
| 6.2 | Ka. Unit Ekonomi Kreatif |  |  | Kriteria kegiatan meliputi:
(1) Kesesuaian konten acara dengan sub-sektor kegiatan dalam ekonomi kreatif, (2) Keterlibatan mitra, (3) Tingkat komersialisasi acara
| 6.3 | Wakil Dekan II
| 6.4 | Ka. Unit Ekonomi Kreatif |  |  | Struktur kepanitiaan sekurang-kurangnya meliputi:
Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris (Bendahara), PIC kegiatan
| 6.5 | Tim Panitia Kegiatan
Indikator penilaian kegiatan meliputi:
|  | Tim Panitia Kegiatan |  |  | (1) Kesuaian konsep acara, pelaksanaan acara dan waktu persiapan, (2) jumlah peserta kegiatan, (3) kepuasan peserta, (4) profit
6.6
Ka. Unit Ekonomi Kreatif
| 6.7 |  |  |  | Laporan kegiatan paling lambat diterima 20 hari setelah penyelenggaraan acara
Wakil Dekan II
6.8
Mulai
Menerima usulan kegiatan dari Senat, UKM dan LKB
Mengevaluasi dan menetapkan usulan kegiatan yang masuk ke dalam rencana pelaksanaan berdasarkan kriteria Unit Ekraf
Lembar Disposisi
Menyusun panitia pelaksana kegiatan seni pertunjukan
Surat Tugas
Laporan Kegiatan
Selesai
Disetujui?
Ya
Tidak
Menerima daftar usulan kegiatan seni pertunjukan
Mempersiapkan kebutuhan acara dan melaksanakan kegiatan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta menyusun laporan kegiatan
Menerima laporan kegiatan dari tim panitia
Disetujui?
Menerima laporan kegiatan dari Ka. Unit Ekonomi Kreatif
Disetujui?
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Laporan Kegiatan
Laporan Kegiatan
Form Usulan Kegiatan
Daftar Usulan Kegiatan
Instruksi Kerja Pertunjukan
Form Monitoring dan Evaluasi